**Благотворительный Фонд развития города Тюмени**

**Благотворительная Программа «Межрегиональный ресурсный центр для развития и поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Уральском федеральном округе»**

**Раздел 1. Текущее состояние сферы реализации программы**

В 2011г., на момент разработки Программы «Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО»[[1]](#footnote-1) деятельность ресурсного центра осуществлялась только БФРГТ в Тюменской области. С 2012г. по настоящее время Программа реализуется в 6 субъектах УрФО при поддержке Министерства экономического развития. На базе действующих в регионах, известных и устойчивых организаций, отобранных на конкурсной основе, были созданы 6 региональных ресурсных центров: Курганская область - ДОО «Открытый мир»; Свердловская область – Областная организация Российского союза молодежи; Тюменская область - БФРГТ; Ханты-Мансийский автономный округ-ЮГРА - РНБ ФМС «Мы вместе»; Челябинская область - Центр волонтерских объединений; Ямало-Ненецкий автономный округ - РОО «Ученый совет ЯНАО».

В рамках Программы в 2012-2014гг. проведены исследования «Состояние и проблемы развития СО НКО Уральского федерального округа», «Опыт создания РЦ поддержки НКО: формы, механизмы финансирования направления и организация работы». В 79 тренинг-семинарах приняли участие представители 1658 СО НКО округа, предоставлено 3556 консультаций, проведено 177 региональных, межрегиональных мероприятий по распространению лучших практик; в мероприятиях СО НКО приняли участие 112429 жителей округа, оказано содействие 358 организациям в привлечении 10271 добровольцев. Результаты Программы представлены в Приложении[[2]](#footnote-2)

Информация о Программе размещена на сайтах региональных РЦ, муниципальных и региональных органов власти, распространяется через региональные печатные и электронные СМИ, группы в социальных сетях. Изданы буклеты Программы с контактной информацией всех РРЦ, «Пособие по привлечению средств», «Рекомендации по основам социального проектирования, по взаимодействию со СМИ», годовые отчеты о деятельности межрегионального и региональных РЦ.

Проведено 25 конкурсов социальных проектов, в т.ч. на средства региональных и муниципальных бюджетов – в Курганской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО; на средства местного бизнеса – в Тюменской, Свердловской, Челябинской областях, ХМАО, ЯНАО, а также - с 2015 г. – еще в 10 субъектах РФ за пределами округа. Уникальность МРЦ для СО НКО УрФО связана с тем, что БФРГТ, являясь Фондом местного сообщества, пришел в регионы не только с экспертным, тренерским потенциалом, но и с ресурсами. География грантовой программы «Наш регион», администрируемой БФРГТ на средства Запсибкомбанк, ОАО в 2014 году расширена с трех до пяти регионов УрФО, в 2015г.вышла за пределы округа и распространяется на 15 регионов РФ. В округе создан Альянс ФМС. В 4х из 6 субъектов действует 6 фондов, в Курганской и Челябинской областях - инициативные группы по созданию ФМС.

* 1. **Состояние развития СО НКО УрФО**

По данным Министерства юстиции РФ http://unro.minjust.ru/[[3]](#footnote-3) на территории УрФО зарегистрировано 17164 общественных объединений. За период действия программы создано 3867 НКО (1057 в год в среднем за 2012-14гг.), исключено из реестра 14562 организации. Количество зарегистрированных НКО на 1000 жителей выросло в целом по округу и в каждом из 6 регионов. Необходимо отметить, что данный показатель в УрФО ниже, чем в целом по РФ (1,55 НКО на 1000 жителей) и в двух из пяти территорий присутствия МРЦ для СО НКО (1,68 - в Новосибирской, 1,81 - в Ярославской областях).

Количество НКО на 1000 жителей

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | В % к 2013г. |
| Уральский ФО | 1,29 | 1,40 | 108,4% |
| Курганская область | 0,97 | 1,04 | 107,1% |
| Свердловская область | 1,61 | 1,72 | 106,6% |
| Тюменская область | 1,23 | 1,36 | 110,4% |
| ХМАО | 1,17 | 1,26 | 107,8% |
| ЯНАО | 1,43 | 1,60 | 111,9% |
| Челябинская область | 1,04 | 1,14 | 109,8% |

Описание текущего состояния некоммерческого сектора приводится на основе данных выборочного федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации"[[4]](#footnote-4) за 2012 и 2013гг. <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/>

Необходимо отметить, что выборочный характер наблюдения, отсутствие опубликованных данных за 2014г., вероятность предоставления неполной/ недостоверной информации могут не в полной мере отражать реальное состояние дел в секторе.

В целом по округу отмечен рост основных показателей деятельности СО НКО. Более всего вырос объем привлеченных ресурсов в Свердловской области и в ХМАО, численность работников НКО в Тюменской области, добровольцев - в ЯНАО, Тюменской и Челябинской областях.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество СО НКО | | НКО, имеющие помещение в собственности | | | Поступило средств и имущества, тыс.руб. | | | Средняя численность работников | | | Средняя численность добровольцев | | |
|  | 2012 | 2013 | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  |
| **УрФО** | **3460** | **5187** | 344 | 371 | **107,85%** | 39608714 | 42672096 | **107,73%** | 44326 | 49443 | **111,54%** | 88797 | 119325 | **134,38%** |
| Курганская область | 337 | 372 | 42 | 53 | **126,19%** | 870549 | 773849 | **88,89%** | 2056 | 1850 | **89,98%** | 10045 | 4376 | **43,56%** |
| Свердловская область | 994 | 1008 | 119 | 108 | **90,76%** | 10193805 | 13352070 | **130,98%** | 13706 | 12821 | **93,54%** | 23027 | 25465 | **110,59%** |
| Тюменская область | 812 | 1430 | 66 | 77 | **116,67%** | 8782845 | 8158058 | **92,89%** | 6790 | 13939 | **205,29%** | 14929 | 24515 | **164,21%** |
| ХМАО - Югра | 430 | 1073 | 36 | 46 | **127,78%** | 5354121 | 7066936 | **131,99%** | 8944 | 8289 | **92,68%** | 3114 | 3012 | **96,72%** |
| ЯНАО | 130 | 471 | 7 | 9 | **128,57%** | 3861731 | 2508717 | **64,96%** | 1897 | 1572 | **82,87%** | 1628 | 3662 | **224,94%** |
| Челябинская область | 757 | 833 | 74 | 78 | **105,41%** | 10545663 | 10812466 | **102,53%** | 10933 | 10972 | **100,36%** | 36054 | 58295 | **161,69%** |

Средние показатели деятельности СО НКО УрФО превышают аналогичные показатели по РФ По объемам привлекаемых средств и иного имущества в округе лидируют СО НКО Свердловской и Челябинской областей. Менее всего средств удается привлекать СО НКО Курганской области.

**Численность работников и добровольцев в среднем на организацию**

Численность работников СО НКО в округе варьируется от 3,3 (ЯНАО) до 12,7 (Свердловская область). По числу добровольцев, работающих в организациях, лидером является Челябинская область (69, 98 чел.), менее всего добровольцев привлекают в ХМАО (2, 81 чел.)

В 2013 году по данным выброчного федерального статистического наблюдения, размещённым на портале <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do>, 2 605 484 жителей округа получили в СО НКО социальные услуги, юридическую, благотворительную помощь. 4 800 358 человек приняли участие в мероприятиях НКО. Объем предоставленных пожертвований, грантов составил 976 405 тыс. руб. Данные по СО НКО округа представлены в приложении[[5]](#footnote-5) и на диаграмме

По количеству участников мероприятий, проводимых организацией лидируют Челябинская, Тюменская, Свердловская области. Выше среднего количество получателей услуг в СО НКО Курганской, Тюменской, Челябинской областей

Сравнительный анализ результатов деятельности СО НКО Тюменской области по данным федерального статистического наблюдения и БФРГТ как администратора Программы «МРЦ для СО НКО» свидетельствует о росте вклада Программы в развитие СО НКО.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БФРГТ как единица статистического наблюдения, % | | Количество человек, которым оказаны социальные услуги | | | Объем предоставленных пожертвований, грантов некоммерческим организациям | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых организацией | | |
| Всего, чел. | По Программе МРЦ, чел. | Доля Программы | Всего, тыс.руб | По Программе МРЦ, тыс.руб | Доля Программы | Всего, чел. | По Программе МРЦ, чел. | Доля Программы |
| 2012 | 0,12 | 838224 | 3920 | 0,47% | 36852 | 1955 | 5,31% | 1327240 | 38000 | 2,86% |
| 2013 | 0,07 | 208572 | 8850 | 4,24% | 27386 | 2454 | 8,96% | 806705 | 45636 | 5,66% |

**Выводы**

Во всех 6 регионах действия Программы отмечен рост числа НКО. При этом в целом по России количество НКО на 1000 жителей больше (1,55), чем на Урале (1,4). Доля СО НКО, имеющих помещение в собственности составляет 7,2% (по РФ – 9,3%). По другим индикаторам финансовой устойчивости показатели уральских НКО выше, чем в среднем по России. В УрФО в среднем на организацию привлечено ресурсов на сумму 8226,4 тыс. руб, по РФ - 4560,5, также по округу выше среднее на организацию количество работников (9,5 и 5,5 соответственно) и добровольцев (23 в УрФО и 11,9 в России).

БФРГТ (0,07% выборки статистического наблюдения) как Межрегиональный РЦ (только за счет средств субсидии Минэкономразвития) предоставил СО НКО 4,24% от общего объема предоставленных социальных услуг, 8,96% от объема пожертвований и грантов НКО. 5,7% общего количества человек, принявших участие в мероприятиях СО НКО, привлечены для участия в мероприятиях Программы «Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО».

* 1. **Результаты и планы развития деятельности Региональных РЦ для СО НКО[[6]](#footnote-6)**

Деятельность МРЦ и РРЦ осуществляется в 91 муниципальных образованиях УрФО.

Действующие и создаваемые СО НКО УрФО получают комплекс информационных, консультационных, методических услуг, финансовую поддержку. Разработано 6 территориальных программ обучения на основе выявленных потребностей местных НКО, проведено 27 тренинг-семинаров, мастер-классов, 36 информационных встреч, 2 межрегиональных конкурса социальных проектов, предоставлено около 10000 консультаций. Более 1000 работников и добровольцев СО НКО прошли обучение .

12 специалистов МРЦ, РРЦ подготовлены к работе в экспертных советах муниципальных, региональных конкурсов поддержки СО НКО

В целях укрепления менеджмента региональных РЦ для СО НКО, тиражирования лучших практик СО НКО подготовлено 16 местных тренеров, изданы годовые отчеты, проведено 6 региональных, 5 муниципальных выставок СО НКО, Межрегиональный форум грантополучателей. Сотрудники МРЦ осуществляют постоянное консультационное сопровождение деятельности РРЦ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Курганская | Свердловская | Тюменская | Челябинская | ХМАО | ЯНАО |
| Количество муниципальных образований, в которых осуществляется деятельность РРЦ | 2 | 6 | 28 | 41 | 9 | 5 |
| Количество семинаров, мастер-классов | 6 | 4 | 3 | 7 | 2 | 5 |
| Участников образовательных мероприятий | 133 | 116 | 58 | 529 | 45 | 121 |
| Количество информационных, консультационных встреч | 4 | 6 | 9 | 10 | 1 | 6 |
| Получателей консультационных, информационных услуг | 82 | 979 | 2422 | 5337 | 25 | 254 |
| Количество конференций, выставок, круглых столов, направленных на распространение лучших практик СО НКО | 7 | 5 | 6 | 5 | 2 | 10 |
| Количество участников | 150 | 352 | 1112 | 916 | 270 | 476 |
| Количество добровольческих благотворительных акций | - | 9 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Добровольцев – участников коалиционных акций | - | 360 | 30000 | 14435 | 450 | 390 |

В стратегической сессии «О Плане развития Программы «Межрегиональный Ресурсный Центр для развития и поддержки СО НКО в Уральском Федеральном Округе 2016-2017 гг.», проведенной в БФРГТ 21 мая с.г., приняли участие представители РРЦ Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей и ХМАО. Укрепление менджмента НКО – администраторов региональных РЦ – определено одним из статегических направлений развития Программы. В этих целях в отдельную целевую группу Программы выделены бухгалтера Региональных РЦ, которые пройдут обучение на установочном и профильном семинарах, примут участие в подготовке и издании пособия для бухгалтеров СО НКО. Также на стратегической сессии было подтверждено участие действующих координирующих организаций в развитии Программы; принято решение о введении в деятельность РРЦ специализации по основным направлениям деятельности СО НКО с учетом опыта организаций, координирующих деятельность РЦ, о прохождении обменных стажировок в партнерских РРЦ.

Курганская область - Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир». Специализация - развитие межнационального сотрудничества

Свердловская область. Свердловская областная организация РСМ.Специализация - развитие научно-технического и художественного творчества, массового спорта молодежи

Тюменская область. Благотворительный Фонд развития города Тюмени. Специализация – грантовая поддержка СО НКО, подготовка СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, деятельность коворкинг-центра для СО НКО и инициативных групп граждан Тюменской области

Челябинская область. Центр волонтерских объединений Челябинской области. Специализация – содействие в привлечении труда добровольцев

Ханты-Мансийский автономный округ ХМАО-ЮГРА. Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ». Специализация – социальная поддержка граждан

Ямало-Ненецкий автономный округ. Специализация – информационное сопровождение деятельности СО НКО ЯНАО. Географические особенности округа не позволяют осуществлять полноценную очную деятельность РРЦ на базе одной организации. В округе успешно реализуется Программа поддержки СО НКО ЯНАО, которая скоординирована с Программой МРЦ для СО НКО УрФО. Департамент внутренней политики ЯНАО, уполномоченные органы Программы поддержки СО НКО муниципальных образований округа: гг.Новый Уренгой, Салехард, Надым, Ноябрьск, Шурышкарский, Тазовский, Красноселькупский, Ямальский район работают с БФРГТ на контрактной основе. В предоставлении информационных услуг для СО НКО ЯНАО участвуют СО НКО округа: РОО «Ученый Совет ЯНАО», Новый Уренгой <http://f89.ru> (РРЦ для СО НКО ЯНАО в 2011-15гг.);РОО «Центр поддержки гражданских инициатив ЯНАО», Салехард; Фонд развития города Ноябрьск; Фонд гражданских инициатив «СветЛица», Надым

На основании данных о деятельности РРЦ, в свете резолюции Форума грантополучателей УрФО определена концепция программы обучения СО НКО в регионах. Базовый курс для НКО проводится в рамках региональных, муниципальных программ поддержки СО НКО, программ РРЦ Курганской, Челябинской областей. В проведении семинаров участвуют координаторы РРЦ, подготовленные местные тренеры, привлеченные на контрактной основе специалисты. Для СО НКО Тюменской области на базе БФРГТ организуется деятельность коворкинг-центра. Полная программа расширенного курса обучения формируется по итогам исследования «Перспективы развития СО НКО регионов УрФО». Первая часть курса обучения сформирована на стратегической сессии и включает вопросы участия СО НКО в оказании услуг в социальной сфере, управления проектами и организацией, финансового и юридического сопровождения. Дополнительная часть программы обучения включает содействие участию представителей СО НКО округа в образовательных, консультационных мероприятиях поддержанных Минэкономразвития Программ РОО «Клуб бухгалтеров и аудиторов некоммерческих организаций», НП «Юристы за гражданское общество», АНО «Агентство социальной информации», КРОО «Кузбасский центр «Инициатива», НП «Информационно-аналитический центр развития гражданских инициатив», БФ развития сообщества «Гарант». ЦРНО. Также запланировано и подтверждено письмами поддержки участие представителей СО НКО УрФО в программах, вышедших во второй этап конкурса Минэкономразвития: «Повышение устойчивости и прозрачности работы СО НКО через оказание системной поддержки силами РЦ и распространение лучших практик» Архангельского Центра социальных технологий «Гарант»; «Межрегиональный ресурсный центр для поддержки участия СОНКО в повышении качества и доступности социальных услуг и в эффективном публичном управлении в социальной сфере: развитие ассортимента и качества поддержки» Фонда Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ; «Развитие экспертно-аналитического потенциала общероссийской гражданской сети» Национальной Ассоциации благотворительных организаций.

Участники стратегической сессии также отметили общую для НКО всех территорий потребность в объединении усилий, в возможности обмена опытом, организации общего дела, проведения коалиционных благотворительных/ добровольческих акций, способствующих росту доверия власти, бизнеса и жителей к НКО,

Позитивные изменения в деятельности СО НКО происходят во всех регионах УрФО. В Свердловской, Челябинской областях, в ХМАО и ЯНАО успешно реализуются региональные Программы поддержки СО НКО - получатели субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации. Также при поддержке Минэкономразвития реализуется Программа РРЦ Курганской области, во второй этап конкурса 2015г. вышла Программа РРЦ Челябинской области. В Тюменской области действует муниципальная программа для СО НКО г.Тюмени, в состав рабочей группы по доработке законопроекта «О поддержке СО НКО в Тюменской области» включена Барова В.В., исполнительный директор БФРГТ, координатор МРЦ для СО НКО УрФО.

* 1. **Выводы и рекомендации**

Реализация Программы «Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО» в 2012-2015гг. оказала значительное влияние на изменение ситуации в сфере поддержки и развития СО НКО. Основой для развития инфраструктуры эффективной поддержки некоммерческого сектора в Уральском ФО стали созданные региональные ресурсные центры в Курганской, Свердловской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО, действующий с 1996г. РРЦ Тюменской области.

Анализ работы по Программе, данные выборочного федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО «Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации» показывают востребованность деятельности ресурсных центров в УрФО, необходимость продолжения и развития территориальной доступности услуг РЦ для местных НКО, в т.ч. за счет расширения географии присутствия региональных РЦ. Каждый регион деятельности Программы имеет свои особенности и разный уровень развития и поддержки некоммерческого сектора. Но общей для НКО всех территорий является потребность в объединении усилий, в возможности обмена опытом, организации общего дела, способствующего росту доверия власти, бизнеса и жителей НКО.

Деятельность межрегионального, региональных ресурсных центров востребована, поддерживается региональными органами власти, местными СО НКО. Имеется достаточная для обеспечения эффективности программы клиентская база, Есть потенциал для количественного и качественного роста СО НКО округа. На основании результатов запланированного исследования формируются стратегический план развития Программы, ее образовательная часть, направления конкурса поддержки местных СО НКО.

Вовлечение населения в деятельность гражданского общества, развитие взаимодействия между НКО, межсекторного взаимодействия будут осуществляться на основе тиражирования успешных социальных практик, используемых в Сибирском, Северо-Западном, Приволжском федеральном округах, Тюменской области и других регионах УрФО. Дополнительно в рамках Программ, представленных на конкурс Минэкономразвития РФ, запланировано участие представителей Региональных РЦ УрФО в развитии инфраструктуры поддержки СО НКО.

Экономический эффект реализации Программы подтверждают данные выборочного федерального статистического наблюдения. 2 605 484 жителей округа получили в СО НКО социальные услуги, юридическую, благотворительную помощь. 4 800 358 человек приняли участие в мероприятиях НКО. Объем предоставленных пожертвований, грантов составил 976 405 тыс. руб. При этом БФРГТ (0,07% выборки статистического наблюдения по Тюменской области) как Межрегиональный РЦ оказал 4,24% от общего объема предоставленных в области социальных услуг, выделил 8,96% от объема пожертвований и грантов НКО. 5,7% общего количества человек, принявших участие в мероприятиях СО НКО Тюменской области, привлечены для участия в мероприятиях Программы «Межрегиональный РЦ для СО НКО УрФО».

**Раздел 2. Цель и задачи программы**

ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ

Развитие инфраструктуры поддержки социально ориентированных НКО Уральского Федерального округа на базе межрегионального, 6 региональных ресурсных центров

ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

1. Развитие деятельности межрегионального ресурсного центра для СО НКО УрФО и 6 региональных РЦ в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО с учетом специализации
2. Предоставление комплекса информационных, консультационных, методических услуг для действующих и создаваемых СО НКО УрФО, грантовой поддержки для СО НКО 16 регионов РФ
3. Содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев с использованием тиражируемых социальных технологий по вовлечению населения в деятельность гражданского общества

**Раздел 3. Основные мероприятия, этапы и сроки реализации программы**

Сроки реализации программы - с 15 декабря 2011г.

Сроки реализации мероприятий программы, для финансового обеспечения которых запрашивается субсидия из федерального бюджета 1 декабря 2015г.-30 ноября 2017г.

География реализации программы – 16 субъектов РФ, в т.ч.

6 – предоставление комплекса услуг на базе региональных РЦ

Курганская, Свердловская, Тюменская, Челябинская области, ХМАО. В ЯНАО очно предоставляются образовательные услуги, дистанционно – консультационные и информационные

10 – консультационная и грантовая поддержка СО НКО

Волгоградская, Кемеровская область, Москва, Нижегородская, Новосибирская, Омская область, Республики Башкортостан и Татарстан, Самарская область, Санкт-Петербург

**ЗАДАЧА 1.** Развитие деятельности межрегионального ресурсного центра для СО НКО УрФО и 6 региональных РЦ в Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областях, ХМАО и ЯНАО с учетом специализации

**Межрегиональный ресурсный центр** работает с 2011г.

Функции МРЦ выполняет БФРГТ. Осуществляет общее руководство, управление Программой, планирование и контроль за реализацией в целом по УрФО и в каждом из 6 субъектов округа.

Руководитель Программы БАРОВА Вера Владимировна info@cftyumen.ru

Программный координатор ДРЕМЛЮГА Светлана Аркадьевна svetlana@cftyumen.ru

Финансовый координатор ЗУБЦОВА Лариса Петровна larisa@cftyumen.ru

PR-менеджер ЧУХАЧЕВА Ольга Викторовна cholvikya@gmail.com

**Администрирование деятельности Региональных ресурсных центров осуществляют СО НКО регионов УрФО**, отобранные на конкурсной основе. Отличительной особенностью их деятельности на новом этапе программы является специализация на одном из приоритетных направлений, внедрение современных практик

Детская общественная организация Курганской области «Открытый мир»

<http://openworld.ow-tour.ru/> . В программе с 2011г. Получатель субсидии Минэкономразвития РФ в 2014г. Беличева Людмила Степановна, председатель. *Специализация - развитие межнационального сотрудничества*

Свердловская областная организация РСМ. <http://www.rsm-ural.ru>. В программе с 2013г.

Зверева Елена Владимировна, председатель. *Специализация - развитие научно-технического и художественного творчества, массового спорта молодежи*

Благотворительный Фонд развития города Тюмени [www.cftyumen.ru](http://www.cftyumen.ru) Деятельность Тюменского РЦ осуществляет с 1996г. (до 1999г. как представительство МОФ СЦПОИ). Получатель субсидии Минэкономразвития РФ в 2011г., в 2013г. Барова Вера Владимировна, исполнительный директор. *Специализация – грантовая поддержка СО НКО, подготовка СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, деятельность* *коворкинг-центра для СО НКО и инициативных групп граждан Тюменской области*

Центр волонтерских объединений Челябинской области <http://rescentr.ru> В программе с 2013г. Участник второго этапа конкурса на получение субсидии Минэкономразвития РФ в 2015г. Комиссаров Михаил Юрьевич, председатель. *Специализация – содействие в привлечении труда добровольцев*

Региональный некоммерческий благотворительный фонд местных сообществ «МЫ ВМЕСТЕ», ХМАО-Югра sergeyblagorodov@yandex.ru В программе с 2013г. Благородов Сергей Васильевич, исполнительный директор. *Специализация – социальная поддержка граждан*

ЯНАО. *Специализация – информационное сопровождение деятельности НКО*. Географические особенности округа не позволяют осуществлять полноценную очную деятельность РРЦ на базе одной организации. В округе успешно реализуется Программа поддержки СО НКО ЯНАО, которая скоординирована с Программой МРЦ для СО НКО УрФО. Департамент внутренней политики ЯНАО, уполномоченные органы Программы поддержки СО НКО муниципальных образований округа: гг.Новый Уренгой, Салехард, Надым, Ноябрьск, Шурышкарский, Тазовский, Красноселькупский, Ямальский район работают с БФРГТ на контрактной основе. В предоставлении информационных услуг для СО НКО ЯНАО участвуют СО НКО округа: РОО «Ученый Совет ЯНАО», Новый Уренгой http://f89.ru (РРЦ для СО НКО ЯНАО) в 2011-15гг. ;РОО «Центр поддержки гражданских инициатив ЯНАО», Салехард; Фонд развития города Ноябрьск; Фонд гражданских инициатив «СветЛица», Надым

Региональные ресурсные центры осуществляют деятельность на основе результатов исследования «Перспективы развития СО НКО регионов УрФО».

Мероприятие 1. Исследование «Перспективы развития СО НКО регионов УрФО».

Исследование «Состояние и проблемы развития социально ориентированных некоммерческих организаций Уральского федерального округа», проведенное в 2012г., позволило сформировать образовательную программу МРЦ с учетом потребностей СО НКО, результаты были учтены при разработке региональных программ поддержки СО НКО Курганской, Тюменской, Челябинской областей. СО НКО Свердловской области в исследовании не участвовали. Программы ХМАО и ЯНАО были разработаны до проведения исследования.

Привлеченный эксперт проводит анализ доступной информации о перспективах развития СО НКО в округе, разрабатывает и проводит фокус-группу с участием представителей РРЦ и региональных уполномоченных органов, разрабатывает анкету, определяет состав и размер выборки для опроса представителей СО НКО 6 субъектов УрФО. Фокус-группа и тестирование анкеты проводятся на установочном семинаре в г.Тюмень (декабрь). В январе 2016г. координаторы РРЦ привлекают к проведению и первичной обработке результатов полевого исследования добровольцев, представляют материалы исследования в феврале 2016г. Отчет и презентация результатов исследования представляются в МРЦ в марте 2016г., на презентации Программы в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО в июне 2016г., публикуются на сайте и выносятся на обсуждение в регионах.

По результатам исследования формируются региональные программы обучения сотрудников и добровольцев СО НКО, разрабатывается стратегия развития Программы.

Мероприятие 2. Установочный семинар «Развитие деятельности межрегионального и региональных РЦ для СО НКО». Семинар проводится в г.Тюмень. Участники – координаторы, менеджеры и бухгалтера Региональных РЦ, представители уполномоченных органов региональных программ поддержки СО НКО, привлеченный эксперт

День 1.

Результаты деятельности РРЦ в 2014-2015гг. – 6 региональных РРЦ

Сравнительный анализ работы по Программе «МРЦ для СО НКО УрФО» в 2014-2015гг.

Презентация общего дизайна развития Программы

Презентация результатов исследования «Опыт создания ресурсных центров поддержки НКО: формы, механизмы финансирования, направления и организация работы» Зверева Е.В., СОО РСМ, РРЦ для СО НКО Свердловской области

День 2

Координаторы, менеджеры РРЦ. О проведении исследования «Перспективы развития СО НКО УрФО».Тестирование инструментов исследования. Фокус-группа «Перспективы развития СО НКО УрФО».

Бухгалтера РРЦ руководители и бухгалтера СО НКО Тюменской области. Порядок финансовой отчетности о деятельности РРЦ. О деятельности коворкинг-центра РРЦ для СО НКО Тюменской области. Семинар «Юридическое и финансовое сопровождение деятельности СО НКО»

День 3

Конкретизация географии, календарных планов и планируемых результатов работы в регионах. Порядок содержательной отчетности о деятельности РРЦ. Заключение соглашений с 5 организациями, выполняющими функции РЦ в регионах

Мероприятие 3. Стажировки специалистов РРЦ на базе профильных РРЦ. Отбор участников проводится на конкурсной основе. Специалисты 4х РРЦ пройдут 2х дневные стажировки по профилю принимающего РРЦ

В Кургане – по организации межнационального взаимодействия

В Екатеринбурге – по развитию научно-технического и художественного творчества, массового спорта молодежи

В Тюмени – грантовая поддержка СО НКО, подготовка СО НКО к оказанию услуг в социальной сфере, деятельность коворкинг-центра

В Челябинске - содействие СО НКО в привлечении труда добровольцев

Принимающие организации готовят проекты программы стажировки, которые будут включены в приглашение к участию в конкурсе. Желающие пройти стажировку представят заявку, включающую предложения для корректировки программы стажировки, план использования полученных знаний в практике деятельности своего РРЦ.

**ЗАДАЧА 2.** Предоставление комплекса информационных, консультационных, методических услуг для действующих и создаваемых СО НКО УрФО, грантовой поддержки для СО НКО 16 регионов РФ

Программа обучения

В каждом РРЦ формируется 48-часовая территориальная программа обучения, включающая 6 тренинг-семинаров по 8 час. с использованием интерактивных форм обучения, индивидуальные консультации экспертов - специалистов МРЦ, обладающих необходимыми знаниями и практическим опытом деятельности СО НКО.

Базовый курс для НКО проводится в рамках региональных, муниципальных программ поддержки СО НКО, программ РРЦ Курганской, Челябинской областей. В проведении семинаров участвуют координаторы РРЦ, подготовленные местные тренеры, привлеченные на контрактной основе специалисты.

Участие в вебинарах партнерских СО НКО. Ответственный за распространение информации о проводимых вебинарах, за анализ участия в них СО НКО УрФО – менеджер коворкинг-центра Тюменского РРЦ

Участие в программах Архангельского Центра социальных технологий «Гарант»; Фонда Центр гражданского анализа и независимых исследований ГРАНИ; Национальной Ассоциации благотворительных организаций.

*Тематика семинаров расширенного курса обучения*

- СО НКО как поставщик социальных услуг: правила, требования, первые примеры

- Управление проектами и организацией

- Юридическое и финансовое сопровождение деятельности СО НКО

- Написание заявок на грант. Семинар проведут подготовленные в 2014-15гг. в рамках 2го этапа Программы МРЦ местные тренеры.

- Темы семинаров 5 и 6 будут определены на основе данных исследования «Перспективы развития СО НКО в УрФО».

При определении тематики и форм обучения учтена деятельность по проведению образовательных мероприятий на предыдущих этапах Программы. Участие в очных тренингах востребовано в территориях, придает дополнительный импульс развитию организаций. Вебинар, как форма обучения имеет много существенных преимуществ, однако мало доступен для СО НКО ХМАО и ЯНАО, где существуют проблемы с доступом к сети Интернет (низкая скорость, высокая стоимость).

Тема написания заявок на грант, социального проектирования является очень популярной, проводится практически в каждой территории по несколько раз в год. Тем не менее, включение в программу обучения тренинг-семинара «Написание заявок на грант» является необходимым и целесообразным. Причин несколько. Во-первых, этот тренинг проводят местные тренеры, подготовка которых осуществлена в рамках 2 этапа Программы МРЦ в 2014-15гг.. Во-вторых, даты семинаров связаны с проведением грантовых конкурсов БФРГТ. т.е. участники имеют реальную возможность получить финансовую поддержку для реализации своих проектов. В-третьих, результатом семинара в соответствии с программой должны стать не менее 4х социальных проектов, проработанных от уровня идеи до практически готовой заявки на грант. Участники семинара дадут экспертную оценку сначала предложенным идеям, а по ходу семинара – и каждому из обязательных разделов заявки.

Информационные услуги

Специалисты МРЦ, администраторы и добровольцы РРЦ оказывают помощь местным СО НКО в распространении информации о их деятельности: консультируют и помогают в рассылке пресс-релизов, готовят и размещают на своих сайтах информацию о НКО региона.

Содействие в распространении информации, организации участия местных СО НКО в образовательных и информационных мероприятиях, проводимых местными, региональными, федеральными органами власти, а также СО НКО – получателями субсидии Минэкономразвития РФ осуществляется с использованием сети интернет, адресных телефонных приглашений.

Очное информационное взаимодействие организаций осуществляется на муниципальных, региональных выставках социальных проектов, которые проводятся органами власти с участием администраторов РРЦ. В рамках местных, региональных выставок социальных проектов сотрудники МРЦ, эксперты по приглашению уполномоченных органов региональных, муниципальных программ поддержки СО НКО проводят мастер-классы по тиражированию эффективных социальных технологий на основе успешных практик СО НКО Сибирского, Северо-Западного, Приволжского, Уральского федеральных округов.

Деятельность Клубов лидеров НКО, Советов общественных объединений, предложенная для тиражирования на первых этапах программы как одна из социальных технологий, успешно используется в деятельности Тюменского (с 1995г.), Курганского (с 2012г.), Челябинского (с 2014г.) ресурсных центров. Заседания проводятся ежеквартально, являются формой постоянного информационного взаимодействия НКО, инструментом для поиска партнеров, презентации успешных практик, обсуждения ключевых вопросов деятельности сектора.

Администраторы РРЦ информируют местные НКО, оказывают консультационную и методическую помощь по подготовке и предоставлению своевременной ежегодной отчетности в органы юстиции, статистики.

Для оперативного информирования местных НКО на сайте БФРГТ действует страница Программы. Новостная лента на сайте, в группе БФРГТ в социальной сети «В Контакте» обновляется еженедельно на основе сообщений из регионов, плановых мероприятий Программы, мероприятий, проводимых местными, региональными и федеральными органами власти.

С целью повышения известности и прозрачности деятельности МРЦ, РРЦ издаются ежегодные отчеты за 2015 и 2016г. РЦ Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей, ХМАО. Для совершенствования издаваемых отчетов, обмена опытом проводится конкурс годовых отчетов РРЦ.

Консультационные услуги

Предоставляются по комплексу вопросов деятельности СО НКО администраторами и добровольцами РРЦ – очно и дистанционно, специалистами МРЦ - дистанционно и очно (в ходе визитов в территории, при проведении образовательных мероприятий).

На сайте БФРГТ создан методический раздел в помощь СО НКО, в котором размещены раздаточные и презентационные материалы семинаров Программы, рекомендации по использованию в территориях успешных социальных практик/технологий. Раздел требует существенной доработки, классификации и обновления представленных материалов с учетом того, что значительный объем информации доступен на других информационных ресурсах, в т.ч. nko.economy.gov

В помощь СО НКО издается практическое пособие «Финансовое и юридическое сопровождение деятельности СО НКО в УрФО», представляющее сборник кейсов из практики деятельности НКО региона, ответы на типичные вопросы руководителей и бухгалтеров НКО, разбор ситуаций при юридическом и финансовом оформлении мероприятий НКО. Автор – Зубцова Л.П., финансовый директор БФРГТ, стаж работы в НКО – 20 лет). Тираж 1000 шт. распространяется через региональные РЦ, электронная версия размещается в методическом разделе страницы МРЦ на сайте БФРГТ.

Финансовая поддержка СО НКО

Поддержка социальных проектов СО НКО 15 субъектов РФ осуществляется на конкурсной основе.

Общий грантовый фонд конкурсов, администрируемых БФРГТ в 15 регионах РФ и НКО-партнерами в ХМАО, ЯНАО, Свердловской, Челябинской, Тюменской областях составляет в 2016-2017гг. более 10 млн. рублей. Гарантийные письма прилагаются.

Повышению открытости и прозрачности муниципальных, региональных конкурсов поддержки деятельности СО НКО способствует участие представителей РРЦ в работе экспертных советов конкурсов региональных, муниципальных конкурсов поддержки СО НКО. Эффективность, профессионализм работы общественных экспертов повышены за счет их участия в образовательных мероприятиях программы Национальной ассоциации благотворительных организаций «Формирование экспертно-аналитической гражданской сети», получателя субсидии Минэкономразвития РФ в 2013г.; в «Школе социальных программ» ИНА-Центра и Фонда «Гарант» - получателей субсидии Минэкономразвития РФ в 2014г.

Техническая поддержка

На базе Региональных РЦ СО НКО могут воспользоваться комплексом технических услуг – работа на ПК, копирование, факс, Интернет.

На базе Тюменского РРЦ организуется работа в режиме коворкинг-центра. Офис БФРГТ площадью 362,7 кв.м находится в центре города. Здесь проходят тренинги, заседания, круглые столы, собрания инициативных групп в рамках программ БФРГТ.

Имеются – оборудование для создания дополнительно 3х рабочих мест с доступом к интернет по выделенной линии, тренинг-зал на 30 мест, зал со сценой и звуковым оборудованием на 60 мест для проведения конференций, выступлений творческих коллективов, обеденная зона, складские помещения со стеллажами, доступ к Интернет через WIFI.

Помещения и оборудование для проведения мероприятий НКО и инициативных групп будут предоставляться по предварительной записи на безвозмездной основе. Администрирование работы центра осуществляет менеджер БФРГТ. Технология работы коворкинг-центра будет представлена на установочном семинаре для сотрудников региональных РЦ и предложена для тиражирования в региональных РЦ.

**ЗАДАЧА 3.** Содействие привлечению социально ориентированными некоммерческими организациями труда добровольцев с использованием тиражируемых социальных технологий по вовлечению населения в деятельность гражданского общества

Мероприятие 1. Благотворительный сезон (благотворительные балы и концерты, акции «Подари ребенку праздник», «Подарок Деда Мороза», рождественская елка для гаврошей).

Представители РРЦ входят в состав, выступают координаторами региональных оргкомитетов про проведению коалиционных акций, используя социальные технологии СО НКО Приволжского, Северо-Западного, Сибирского, Уральского ФО

Мероприятие 2. Акции по привлечению денежных средств для оказания адресной помощи жителям регионов, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. При проведении акций РРЦ используют полученные на тренинг-семинаре «Стратегии привлечения ресурсов», знания и навыки, широко внедряют современные IT-технологии, технологии проведения фестиваля «Добрый город»

Мероприятие 3. Коалиционная добровольческая акция «Весенняя неделя добра». Проводится в регионах УрФО более 18 лет, механизм проведения отработан, акция востребована и дает возможность широкому кругу жителей принять участие в благотворительной и добровольческой деятельности. Региональные РРЦ входят в состав, выступают координаторами региональных оргкомитетов

Мероприятие 4. Презентация межрегионального, региональных РЦ на общественно-политическом вернисаже г.Челябинск. Вернисаж – одна из форм проведения выставок СО НКО, редко используемая в других территориях. В первое воскресенье сентября на открытых площадках жители и гости города Челябинска имеют возможность познакомиться с деятельностью НКО, принять участие в предлагаемых организациями конкурсах, акциях. Сотрудники Региональных, Межрегионального РЦ представят опыт работы в своих территориях также в рамках дискуссионной площадки с участием представителей органов власти, НКО Челябинской области.

Мероприятие 5. Презентация программы «МРЦ для СО НКО УрФО» в аппарате представителя Президента РФ в УрФО. Июнь 2016г., Екатеринбург.

Мероприятие пройдет с участием сотрудников РРЦ, МРЦ, представителей уполномоченных органов региональных, муниципальных Программ поддержки СО НКО, НКО Свердловской области

**Раздел 4. Ресурсное обеспечение программы**

Общая стоимость программы составляет 19 044 522,00 рублей

Собственные и привлеченные средства – 9 922 782,00руб.

Для реализации программы запрашивается субсидия из федерального бюджета в размере 9 121 740,00 рублей, включающая:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Статья расходов** | **Общая сумма расходов, руб.** | **Предполагаемая сумма софинансирования, руб.** | **Запрашиваемый размер субсидии из федерального бюджета, руб.** |
| **1. Административные расходы:** | **5385009,60** | **1363832,00** | **4021177,60** |
| 1.1. Оплата труда штатных работников, участвующих в реализации программы | 2308800,00 | 0,00 | 2308800,00 |
| 1.2. Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды за штатных работников | 466377,60 | 0,00 | 466377,60 |
| 1.3. Текущие расходы | 2609832,00 | 1363832,00 | 1246000,00 |
| **2. Приобретение основных средств и программного обеспечения:** | **742610,00** | **378950,00** | **363660,00** |
| 2.1. Приобретение оборудования и прав на использование программ | 629660,00 | 266000,00 | 363660,00 |
| 2.2. Приобретение прочих основных средств | 112950,00 | 112950,00 | 0,00 |
| **3. Непосредственные расходы на реализацию программы:** | **12916902,40** | **8180000,00** | **4736902,40** |
| 3.1. Вознаграждения лицам, привлекаемым по гражданско-правовым договорам и страховые взносы в государственные внебюджетные фонды с таких вознаграждений | 2662800,00 | 0,00 | 2662800,00 |
| 3.2. Командировочные расходы | 1012000,00 | 0,00 | 1012000,00 |
| 3.3. Аренда помещений, оборудования для проведения мероприятий | 100000,00 | 0,00 | 100000,00 |
| 3.4. Издательские расходы | 547060,00 | 0,00 | 547060,00 |
| 3.5. Прочие прямые расходы | 8595042,40 | 8180000,00 | 415042,40 |
| **ИТОГО:** | **19044522,00** | **9922782,00** | **9121740,00** |

**Раздел 5. Ожидаемые результаты реализации программы и методика их оценки**

**Непосредственные результаты Программы**

Деятельность межрегионального ресурсного центра для СО НКО УрФО и 6 профильных региональных РЦ получила качественное развитие.

Определена специализация региональных РЦ

Курганский - межнациональное сотрудничество,

Свердловский-развитие молодежных объединений,

Тюменский - подготовка СО НКО к оказанию социальных услуг, продвижение модели ФМС, деятельность коворкинг-центра),

Челябинский областях- привлечение труда добровольцев,

ХМАО -социальная поддержка граждан

ЯНАО – информационное сопровождение деятельности НКО

Оказано содействие укреплению менеджмента региональных РЦ для СО НКО, оказана консультационная и методическая поддержка координаторам, бухгалтерам, менеджерам, экспертам региональных РЦ. 4 специалиста пройдут стажировку в РРЦ Курганской, Свердловской, Тюменской, Челябинской областей.

Проведено исследование «Перспективы развития СО НКО регионов УрФО». Результаты исследования используются при формировании комплекса услуг РРЦ, стратегии развития Программы, передаются в уполномоченные органы региональных и муниципальных программ поддержки СО НКО

Комплекс образовательных, информационных, консультационных, методических услуг получат не менее 500 действующих и создаваемых СО НКО УрФО, грантовую поддержку - не менее 50 СО НКО 15 регионов РФ

Будет проведено 37 семинаров с участием не менее 600 человек, 2 мастер-класса

На базе Тюменского РРЦ создается коворкинг-центр, услугами которого воспользуются не менее 50 СО НКО и инициативных групп

Будет издано практическое пособие по финансовому и юридическому сопровождению деятельности НКО

В проведении не менее 3 коалиционных благотворительных и добровольческих акций примут участие более 30000 добровольцев, оказано содействие в привлечении труда добровольцев для 100 организаций

Программа «МРЦ для СО НКО УрФО», Межрегиональный и региональные РЦ будут представлены на общественно-политическом вернисаже в г.Челябинск (более 1000 жителей города), в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО (не менее 50 представителей СО НКО).

**Ожидаемые конечные результаты программы**

Деятельность Региональных, межрегионального Ресурсных центров осуществляется с учетом потребностей местных НКО, максимально способствует росту самостоятельности Региональных РЦ, финансовой устойчивости, известности некоммерческого сектора

В муниципальных образованиях 6 регионов УрФО растет число и активность СО НКО.

Распространение эффективных социальных технологий способствует росту числа жителей, бизнес-структур, вовлеченных в процесс добровольческой и благотворительной деятельности, участвующих в управлении муниципальными образованиями

**Методика оценки эффективности Программы**

Эффективность Программы оценивается на основе изменения базовых показателей

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Критерий | Индикатор оценки | Методика |
| Рост числа СО НКО в 6 регионах УрФО | Количество НКО, СО НКО на 1000 жителей выросло в целом по округу, в каждом из 6 регионов | Оценивается на основе данных, опубликованных на сайтах Минюста РФ <http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx> , Росстата РФ <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/> в сравнении с показателями 2013 г. |
| Рост числа устойчивых организаций | Увеличилось количество НКО, имеющих помещение в собственности. Рост числа добровольцев и работников СО НКО.  Рост объемов привлеченных денежных средств и иного имущества | Оценивается на основе данных федерального статистического наблюдения (ф.№1-СОНКО) <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/> |
| Рост востребованности и объемов услуг СО НКО | Увеличилось количество получателей социальных услуг СО НКО, благотворительной помощи. Рост объемов предоставленных некоммерческим организациям пожертвований и грантов | Оценивается на основе данных федерального статистического наблюдения (ф.№1-СОНКО) <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do> |
| Уровень поддержки деятельности НКО со стороны населения | Рост численности жителей, вовлеченных в мероприятия НКО. | Оценивается на основе данных федерального статистического наблюдения (ф.№1-СОНКО) <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do> |
| Рост устойчивости и профессионализма региональных РЦ | Рост доли вклада мероприятий по Программе «МРЦ для СО НКО УрФО» в общем количестве предоставленных социальных услуг, благотворительной помощи, пожертвований и грантов НКО | Оценивается на основе данных федерального статистического наблюдения (ф.№1-СОНКО) <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do> в сравнении с данными региональных годовых отчетов |

**Краткое описание опыта некоммерческой организации по информационной, консультационной и методической поддержке деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций**

БФРГТ реализует Программу «Межрегиональный ресурсный центр для СО НКО УрФО» с 2011г. в рамках Соглашений между Министерством экономического развития РФ и БФРГТ о предоставлении субсидии на государственную поддержку СО НКО

Деятельность МРЦ и РРЦ в 2013-2015гг. осуществляется в 91 муниципальных образованиях УрФО: Курганская -2, Свердловская-6, Тюменская -28, Челябинская-41, ХМАО- 9,ЯНАО-5 Реализовано 6 территориальных программ обучения на основе выявленных потребностей местных НКО проведено 27 тренинг-семинаров, мастер-классов, Межрегиональные конкурсы НАШ РЕГИОН и СТРОИТЕЛЬНЫЙ ДВОР. 12 специалистов МРЦ, РРЦ прошли обучение и готовы к работе в экспертных советах муниципальных, региональных конкурсов поддержки СО НКО

Оказывается содействие укреплению менеджмента региональных РЦ для СО НКО: проводятся консультации для Региональных РЦ, подготовлено 12 местных тренеров, регулярно обновляется новостная лента на странице Программы http://cftyumen.ru/aktualno/mrts-dlya-sotsialno-orientirovannyih-nko/. Проведено 36 информационных, консультационных встреч, предоставлено 9099 консультаций

С целью продвижения социальных технологий, способствующих вовлечению населения в деятельность гражданского общества, осуществляется тиражирование социальных технологий, проводятся коалиционные благотворительные/ добровольческие акции. В регионах УрФО проведены круглын столы «Роль СО НКО в развитии территорий», изданы годовые отчеты региональных РЦ. Проведены муниципальные(ХМАО, ЯНАО, Тюменская область), региональные (Курган, Тюмень Челябинск, Ханты-Мансийск, Новый Уренгой) выставки СО НКО, Межрегиональный Форум грантополучателей (Тюмень)

**Краткое описание кадрового потенциала некоммерческой организации**

Руководитель Программы Барова Вера Владимировна

Тюменский государственный университет, 1978, преподаватель истории. Государственная академия сферы быта и услуг, 1998, специалист по социальной работе. Общий стаж – 37 лет, в т.ч. в сфере СО НКО – 19 лет, руководитель МРЦ с 2011

Благотворительный Фонд развития города Тюмени, исполнительный директор

3452-633086 89028130201 info@cftyumen.ru

Программный координатор Дремлюга Светлана Аркадьевна

Омский политехнический институт, 1980, инженер-механик. УМЛ Тюменского ОК КПСС, 1984, социологические исследования Общий стаж – 35 ЛЕТ, в т.ч. в сфере СО НКО – 17 лет. Программный координатор МРЦ с 2011г.

Благотворительный Фонд развития города Тюмени, руководитель грантового отдела

3452-633086 89224709957 svetlana@cftyumen.ru

Бухгалтер Зубцова Лариса Петровна

Тюменский нефтегазовый университет, 1995, инженер-системотехник. Государственная академия профессиональной переподготовки и повышения квалификации руководящих работников и специалистов инвестиционной сферы, 2002, бухгалтерский и налоговый учет Общий стаж – 20 лет, в т.ч. в сфере СО НКО – 18 лет. Бухгалтер МРЦ с 2011г.

Благотворительный Фонд развития города Тюмени, финансовый директор

3452-633081 89088743971 larisa@cftyumen.ru

PR-менеджер Чухачева Ольга Викторовна

Иркутский государственный университет им. А. Жданова, 1982, журналист.Парламентская газета «Тюменские известия», редактор интернет-версии. Общий стаж – 33 года, в т.ч. в сфере СО НКО – 8 лет. 1999-2003 гг. – пресс-секретарь БФРГТ .PR-менеджер МРЦ с 2013г.

+7-961-202-6230 cholvikya@gmail.com

Координаторы РРЦ - Беличева Л.С. ДОО Курганской области "Открытый мир", Зверева Е.В., Свердловская ОО РСМ, Обрядина Е.Д., БФРГТ, Благородов С.В., РНБ ФМС "Мы вместе", Комиссаров М.Ю., Центр волонтерских объединений Челябинской области

**ПРИЛОЖЕНИЯ к РАЗДЕЛУ 1 «Текущее состояние сферы реализации программы»**

**Таблица 1. Результаты использования субсидии Минэкономразвития РФ на реализацию Программы 2012-2015гг.** По данным отчетов БФРГТ о достижении значений показателей результативности предоставления субсидии из федерального бюджета на государственную поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2012 | 2013, декабрь | 2014 | 2015, 1 полугодие | 2012-2015гг |
| количество субъектов РФ, в которых осуществляется деятельность СО НКО, получивших информационную, консультационную и методическую поддержку | 6 | 6 | 6 | 10 |  |
| количество семинаров для работников и добровольцев СО НКО | 29 | 1 | 27 | 22 | 79 |
| количество СО НКО, принявших участие в семинарах | 886 | 18 | 491 | 263 | 1658 |
| Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, которым оказана информационная, консультационная и методическая поддержка | 1636 | 115 | 1202 | 603 | 3556 |
| Количество проведенных конференций и семинаров, направленных на выявление, обобщение и распространение лучшей практики реализации проектов СО НКО | 70 | 4 | 64 | 39 | 177 |
| Количество работников СО НКО, принявших участие в мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия | 2720 | 48 | 2231 | 1157 | 6156 |
| Количество добровольцев СО НКО, принявших участие в мероприятиях, для осуществления которых использована субсидия | 1200 | 548 | 6619 | 1904 | 10271 |
| Количество СО НКО, которым оказано содействие в привлечении труда добровольцев | 45 | 5 | 203 | 105 | 358 |
| Количество добровольцев, которые были привлечены к участию в деятельности СО НКО | 38000 | 105 | 45636 | 28688 | 112429 |

**Таблица 2. Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях в регионах УрФО.** Данные Информационного портала Министерства юстиции РФ <http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Зарегистрированных общественных объединений | | | | | Численность населения, тыс.чел | | | | Исключены  2012-2015гг | Регистрация новых НКО | | | | Количество НКО на 1000 чел. | | | |
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | На 20.07.15 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| Уральский ФО | 17628 | 16955 | 15822 | 16768 | 17164 | 12280,1 | 12143,4 | 12234,22 | 12275,85 | 14562 | 1450 | 1075 | 946 | 396 | 1,44 | 1,40 | 1,29 | 1,37 |
| Курганская | 930 | 931 | 850 | 888 | 904 | 947,6 | 896,3 | 877,149 | 869,814 | 1345 | 65 | 56 | 38 | 16 | 0,98 | 1,04 | 0,97 | 1,02 |
| Свердловская | 7988 | 7385 | 6977 | 7294 | 7429 | 4393,8 | 4307,6 | 4320,677 | 4327,472 | 6128 | 706 | 399 | 317 | 135 | 1,82 | 1,71 | 1,61 | 1,69 |
| Тюменская | 2002 | 1929 | 1728 | 1882 | 1941 | 1345,2 | 1361,6 | 1409,426 | 1429,232 | 2753 | 190 | 153 | 154 | 59 | 1,49 | 1,42 | 1,23 | 1,32 |
| ХМАО | 1919 | 1953 | 1867 | 1989 | 2033 | 1538,6 | 1561,2 | 1597,248 | 1612,076 | 1457 | 195 | 147 | 122 | 44 | 1,25 | 1,25 | 1,17 | 1,23 |
| ЯНАО | 790 | 834 | 771 | 824 | 864 | 546,5 | 536,6 | 539,671 | 539,985 | 723 | 67 | 104 | 53 | 40 | 1,45 | 1,55 | 1,43 | 1,53 |
| Челябинская | 3999 | 3923 | 3629 | 3891 | 3993 | 3508,4 | 3480,1 | 3490,053 | 3497,274 | 2156 | 227 | 216 | 262 | 102 | 1,14 | 1,13 | 1,04 | 1,11 |

**Таблица 3. Основные показатели, характеризующие деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций за 2011 год.** Данные выборочного федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации"<http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/>

|  | Количество социально ориентированных организаций | Из общего количества организаций: со средней численностью работников, единиц | | | Из общего количества организаций с объёмом денежных средств и иного имущества, полученного за год, тыс. руб. | | | Из общего количества организаций, единиц: | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| до 5 человек | от 6 до 15 человек | свыше 15 человек | до 300 тыс.руб. | свыше 300 тыс.руб. до 3 млн руб. | свыше 3 млн руб. | Получали поддержку от органов государственной власти и местного самоуправления | не получали поддержку от органов государственной власти и местного самоуправления |
| **Российская Федерация** | **96728** | **77621** | **10840** | **8267** | **66158** | **20822** | **9748** | **9933** | **86795** |
| **Центральный федеральный округ** | **21142** | **16258** | **2659** | **2225** | **13056** | **5023** | **3063** | **2000** | **19142** |
| **Северо-Западный федеральный округ** | **9673** | **7592** | **1178** | **903** | **6300** | **2179** | **1194** | **952** | **8721** |
| **Южный федеральный округ** | **10935** | **9068** | **1113** | **754** | **8215** | **1977** | **743** | **1331** | **9604** |
| **Северо-Кавказский федеральный округ** | **4145** | **3098** | **553** | **494** | **3105** | **725** | **315** | **329** | **3816** |
| **Приволжский федеральный округ** | **22045** | **18063** | **2279** | **1703** | **15360** | **4737** | **1948** | **2212** | **19833** |
| **Сибирский федеральный округ** | **15962** | **13313** | **1553** | **1096** | **11365** | **3464** | **1133** | **1603** | **14359** |
| **Дальневосточный федеральный округ** | **6663** | **5655** | **606** | **402** | **5016** | **1209** | **438** | **733** | **5930** |
| **Уральский федеральный округ** | **6163** | **4574** | **899** | **690** | **3741** | **1508** | **914** | **773** | **5390** |
| Курганская область | 552 | 439 | 71 | 42 | 382 | 132 | 38 | 54 | 498 |
| Свердловская область | 2005 | 1475 | 287 | 243 | 1211 | 494 | 300 | 240 | 1765 |
| Тюменская область | 1885 | 1416 | 265 | 204 | 1139 | 428 | 318 | 313 | 1572 |
| ХМАО - Югра | 511 | 344 | 99 | 68 | 239 | 132 | 140 | 82 | 429 |
| Ямало-Hенецкий авт.округ | 213 | 155 | 37 | 21 | 126 | 43 | 44 | 45 | 168 |
| Челябинская область | 1721 | 1244 | 276 | 201 | 1009 | 454 | 258 | 166 | 1555 |

**Таблица 4. Основные сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за 2012-2013 год по Российской Федерации.** Данные выборочного федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о деятельности СО НКО" <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/>

|  | Общее количество некоммерческих организаций, единиц | | из них:количество организаций, имеющих помещение в собственности,ед. | | Поступило денежных средств и иное имущество - всего,тыс.руб | | Средняя численность работников в организации,чел | | Средняя численность добровольцев в организации, человек | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** | **2012** | **2013** |
| **Российская Федерация** | **44009** | **113237** | **4185** | **10552** | **414073536** | **516421564** | **454932** | **625882** | **1416773** | **1346341** |
| **Центральный ФО** | **9807** | **26533** | **930** | **2335** | **149158923** | **219420309** | **137203** | **209296** | **206515** | **239834** |
| **Северо-Западный ФО** | **4486** | **11811** | **389** | **925** | **36766467** | **44455031** | **42226** | **55868** | **119719** | **122553** |
| **Южный ФО** | **5081** | **13600** | **545** | **1320** | **22591533** | **38362904** | **45987** | **65415** | **136394** | **137992** |
| **Северо-Кавказский ФО** | **1735** | **4914** | **281** | **1309** | **12556252** | **14092622** | **26161** | **33545** | **17576** | **60449** |
| **Приволжский ФО** | **9539** | **24396** | **876** | **2165** | **95138703** | **88973653** | **82859** | **117734** | **168181** | **283452** |
| **Сибирский ФО** | **7196** | **18417** | **581** | **1428** | **40919531** | **41534386** | **58969** | **74200** | **599458** | **304398** |
| **Дальневосточный ФО** | **2705** | **8379** | **239** | **699** | **17333413** | **26910563** | **17201** | **20381** | **80133** | **78338** |
| **Уральский ФО** | **3460** | **5187** | **344** | **371** | **39608714** | **42672096** | **44326** | **49443** | **88797** | **119325** |
| Курганская область | 337 | 372 | 42 | 53 | 870549 | 773849 | 2056 | 1850 | 10045 | 4376 |
| Свердловская область | 994 | 1008 | 119 | 108 | 10193805 | 13352070 | 13706 | 12821 | 23027 | 25465 |
| Тюменская область | 812 | 1430 | 66 | 77 | 8782845 | 8158058 | 6790 | 13939 | 14929 | 24515 |
| ХМАО - Югра | 430 | 1073 | 36 | 46 | 5354121 | 7066936 | 8944 | 8289 | 3114 | 3012 |
| ЯНАО | 130 | 471 | 7 | 9 | 3861731 | 2508717 | 1897 | 1572 | 1628 | 3662 |
| Челябинская область | 757 | 833 | 74 | 78 | 10545663 | 10812466 | 10933 | 10972 | 36054 | 58295 |

**Таблица 5. Основные сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за 2012-13гг по УрФО.** Данные выборочного федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" <http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/state/>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество НКО | | | НКО, имеющие помещение в собственности | | | Поступило средств и имущества, тыс.руб. | | | Средняя численность работников в организации | | | Средняя численность добровольцев в организации | | |
|  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  | 2012 | 2013 |  |
| **УрФО** | **3460** | **5187** | **149,91%** | **344** | **371** | **107,85%** | **39608714** | **42672096** | **107,73%** | **44326** | **49443** | **111,54%** | **88797** | **119325** | 134,38% |
| Курганская | 337 | 372 | **110,39%** | 42 | 53 | **126,19%** | 870549 | 773849 | **88,89%** | 2056 | 1850 | **89,98%** | 10045 | 4376 | 43,56% |
| Свердловская | 994 | 1008 | **101,41%** | 119 | 108 | **90,76%** | 10193805 | 13352070 | **130,98%** | 13706 | 12821 | **93,54%** | 23027 | 25465 | 110,59% |
| Тюменская | 812 | 1430 | **176,11%** | 66 | 77 | **116,67%** | 8782845 | 8158058 | **92,89%** | 6790 | 13939 | **205,29%** | 14929 | 24515 | 164,21% |
| ХМАО - Югра | 430 | 1073 | **249,53%** | 36 | 46 | **127,78%** | 5354121 | 7066936 | **131,99%** | 8944 | 8289 | **92,68%** | 3114 | 3012 | 96,72% |
| ЯНАО | 130 | 471 | **362,31%** | 7 | 9 | **128,57%** | 3861731 | 2508717 | **64,96%** | 1897 | 1572 | **82,87%** | 1628 | 3662 | 224,94% |
| Челябинская | 757 | 833 | **110,04%** | 74 | 78 | **105,41%** | 10545663 | 10812466 | **102,53%** | 10933 | 10972 | **100,36%** | 36054 | 58295 | 161,69% |

**Таблица 6. Показатели деятельности СО НКО УрФО по оказанию социальных услуг, благотворительной, юридической и финансовой помощи в 2012-2013гг.** Данные выборочного федерального статистического наблюдения N 1-СОНКО "Сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации" <http://www.fedstat.ru/indicators/start.do>

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Количество человек, которым оказаны социальные услуги | | | Количество человек, получивших юридическую помощь на безвозмездной или на льготной основе | | | Количество человек, получивших благотворительную помощь в натуральной форме, за исключением оказания социальных услуг и юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе | | | Количество человек, получивших благотворительную помощь в денежной форме | | | Объем предоставленных пожертвований, грантов некоммерческим организациям | | | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, проводимых организацией | | |
| 2012 | 2013 | в% к 2012 | 2012 | 2013 | в% к 2012 | 2012 | 2013 | в% к 2012 | 2012 | 2013 | в% к 2012 | 2012 | 2013 | в% к 2012 | 2012 | 2013 | в% к 2012 |
| УрФО | 2217860 | 1450677 | 65,4% | 208644 | 139954 | 67,1% | 839223 | 863172 | 102,9% | 299729 | 151681 | 50,6% | 1352889 | 976405 | 72,2% | 6695405 | 4800358 | 71,7% |
| Курганская | 89878 | 161637 | 179,8% | 25379 | 18272 | 72,0% | 58405 | 61360 | 105,1% | 28299 | 4288 | 15,2% | 9690 | 13170 | 135,9% | 451790 | 378795 | 83,8% |
| Свердловская | 853126 | 616132 | 72,2% | 73795 | 67047 | 90,9% | 657454 | 605451 | 92,1% | 172679 | 58962 | 34,1% | 445093 | 274108 | 61,6% | 3235446 | 1714458 | 53,0% |
| ХМАО | 110948 | 152209 | 137,2% | 11445 | 3712 | 32,4% | 23654 | 36636 | 154,9% | 16096 | 6639 | 41,2% | 26731 | 12987 | 48,6% | 209818 | 194545 | 92,7% |
| ЯНАО | 10991 | 11449 | 104,2% | 15968 | 14987 | 93,9% | 14360 | 13568 | 94,5% | 5679 | 4928 | 86,8% | 399957 | 158529 | 39,6% | 42252 | 80820 | 191,3% |
| Тюменская | 838224 | 208572 | 24,9% | 55468 | 12243 | 22,1% | 43852 | 50793 | 115,8% | 7775 | 8833 | 113,6% | 36852 | 27386 | 74,3% | 1327240 | 806705 | 60,8% |
| Челябинская | 314693 | 300678 | 95,5% | 26589 | 23693 | 89,1% | 41498 | 95364 | 229,8% | 69201 | 68031 | 98,3% | 434566 | 490225 | 112,8% | 1428859 | 1625035 | 113,7% |

1. http://cftyumen.ru/chto-myi-delaem/programs/blagotvoritelnaya-programma-mezhregionalnyiy-resursnyiy-tsentr-dlya-razvitiya-i-podderzhki-sotsialno-orientirovannyih-nekommercheskih-organizatsiy-v-uralskom-federalnom-okruge/ [↑](#footnote-ref-1)
2. Таблица 1. Результаты использования субсидии Минэкономразвития РФ на реализацию Программы (декабрь 2011-ноябрь 2012гг., ноябрь 2013 – н/в) [↑](#footnote-ref-2)
3. Таблица 2. Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях в регионах УрФО [↑](#footnote-ref-3)
4. Таблица 3-4. Основные показатели, характеризующие деятельность социально ориентированных некоммерческих организаций за 2011 год, за 2012-2о13 гг. Таблица 5. Основные сведения о деятельности социально ориентированной некоммерческой организации за 2012-13гг по УрФО. [↑](#footnote-ref-4)
5. Таблица 6. Показатели деятельности СО НКО УрФО по оказанию социальных услуг, благотворительной, юридической и финансовой помощи в 2012-2013гг. [↑](#footnote-ref-5)
6. По данным годовых отчетов Региональных РЦ за 2014г. и материалам стратегической сессии «О Плане развития программы «Межрегиональный Ресурсный Центр для развития и поддержки СО НКО в Уральском Федеральном Округе 2016-2017 гг.», проведенной в БФРГТ 21.05.2015г. [↑](#footnote-ref-6)